**Информация Паралимпийского комитета России**

**о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов**

**Критериев восстановления членства ПКР**

**11 января – 30 ноября 2017 г.**

Зеленым цветом Рабочей группой МПК отмечены выполненные пункты Дорожной карты.

| **Критерий восстановления** | **Комментарий/Руководство** | **Информация по отправке документов от ПКР** | **Информация/ответ от РГ МПК/МПК** |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.1.** ПКР соответствует всем требованиям Всемирной антидопинговой программы (в том числе, в частности, Всемирного антидопингового кодекса) и антидопингового кодекса МПК, которые применимы к Национальному паралимпийскому комитету. | **1.** Координационный комитет ПКР должен представить в Рабочую группу МПК антидопинговые правила (на русском и английском языке). | * 1 марта 2017 г. (письмо №AS-89/17) проект Антидопинговых правил направлен ПКР в РГ МПК и МПК.
* 17 марта 2017 г. (письмо №AS-113/17) ПКР направил на согласование в РГ МПК и МПК обновленную версию Антидопинговых правил ПКР.
* 31 марта 2017 г. (письмо №AS-144/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК Антидопинговые правила ПКР, утвержденные Исполкомом ПКР 27 марта 2017 г.
* 14 апреля 2017 г. ПКР направил в РГ МПК обновленную версию Антидопинговых правил ПКР с учетом замечаний экспертов ВАДА.
* 19 апреля 2017 г. (письмо №AS-189/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК письмо с информацией о согласовании Антидопинговых правил ПКР экспертами ВАДА и повторной просьбой к РГ МПК о согласовании данного документа.
* 22 августа 2017 г. (письмо №AS-434/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК на согласование обновленную версию антидопинговых правил ПКР.
* 29 сентября 2017 г. (письмо №AS-525/17) ПКР направил в Рабочую группу МПК и МПК обновленные Антидопинговые правила ПКР с учетом всех замечаний/рекомендаций Рабочей группы МПК от 15 сентября 2017 г.
* 2 октября 2017 г. ПКР направил в Рабочую группу МПК и МПК обновленные Антидопинговые правила ПКР с учетом всех замечаний/рекомендаций Рабочей группы МПК от 30 сентября 2017 г.
* 18 октября 2017 г. (письмо №AS-563/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК выписку из протокола исполкома ПКР от 11.10.2017 г. об утверждении Антидопинговых правил ПКР
 | По итогам рабочего совещания в Бонне 29.08 принято решение, что РГ МПК предоставит комментарии к антидопинговым правилам ПКР, после чего ПКР внесет данные поправки и пункт 6.1. будет выполнен.15 сентября 2017 г. от РГ МПК получены комментарии/замечания по Антидопинговым правилам ПКР.30 сентября 2017 г. от РГ МПК получены комментарии/замечания по Антидопинговым правилам ПКР.2 октября 2017 г. от РГ МПК получено согласование Антидопинговых правил ПКР и информация, что п. 6.1. будет выполнен после утверждения Антидопинговых правил ПКР на Исполкоме ПКР.19 октября 2017 г. ОТ РГ МПК получено подтверждение, что пункт 6.1. выполнен |
| **2.** Рабочая группа МПК должна подтвердить соответствие правил (включая обязательства НПК) и уведомить координационный комитет ПКР о соответствии правилам WADA для НПК.  |
| **3**. Координационный комитет ПКР должен предоставить в Рабочую группу МПК всю соответствующую информацию, касающуюся соблюдения ПКР Всемирной антидопинговой Программы (включая Всемирный антидопинговый кодекс) и антидопинговый кодекс МПК.  | 31 марта 2017 г. (письмо №AS-144/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК информационный материал по соблюдению ПКР Всемирной антидопинговой Программы (включая Всемирный антидопинговый кодекс и антидопинговый кодекс МПК. |
| **6.2.** ПКР, МПК международные федерации, являющиеся членами МПК и РУСАДА (как только РУСАДА снова будет признана, как выполняющая Кодекс) в состоянии выполнять свои соответствующие антидопинговые функции в России по отношению к российским паралимпийским спортсменам и персоналу спортсмена эффективно и без вмешательства извне (как часть этого, ПКР необходимо адекватно реагировать на выводы доклада Макларена). | **4.** РУСАДА должно быть полностью восстановлено в ВАДА.  | * 31 марта 2017 г. (письмо №AS-149/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК информационный материал о ходе выполнения мероприятий в рамках восстановление статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу ВАДА.

В настоящее время учредителями РУСАДА являются только Паралимпийский комитет России и Олимпийский комитет России (после выхода Минспорта России и других организаций из состава учредителей в декабре 2016 года). В качестве учредителя ПКР регулярно принимает участие в общем собрании членов РУСАДА и активно участвует в работе РУСАДА по восстановлению статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу ВАДА.В 2017 году по требованиям ВАДА:- внесены необходимые изменений в Устав РУСАДА, Положение о Наблюдательном совете РУСАДА и Положение о выборах Генерального директора РУСАДА (письмо ПКР в РГ МПК №AS-257/17 от 1 июня 2017 г.);- утвержден обновленный состав Наблюдательного совета РУСАДА, куда вошел Генеральный секретарь ПКР, руководитель Координационного комитета ПКР - Андрей Строкин;- избран новый Председатель Наблюдательного совета РУСАДА - Александр Ивлев, и вице-председатель Наблюдательного совета РУСАДА - Владимир Чехонин;- утвержден Кодекс по этике и конфликту интересов, борьбе с коррупцией Ассоциации РАА «РУСАДА»;По согласованию с ВАДА 18 мая 2017 г. РУСАДА приступила к планированию и реализации тестирования под наблюдением работающих в РУСАДА международных экспертов и Антидопингового агентства Великобритании (ЮКАД).28 августа 2017 г. состоялось очередное заседание Наблюдательного совета РУСАДА, на котором определена кандидатура Генерального директора РУСАДА, которая будет утверждена на учредительном собрании РУСАДА 31 августа 2017 г.31 августа 2017 г. состоялось Общее собрание учредителей РУСАДА, на котором был утвержден Генеральный директор РУСАДА – Юрий Ганус (письмо ПКР в РГ МПК и МПК №AS-458/17) |  |
| **5.** ПКР и/или соответствующие российские власти должны конкретно и адекватно отреагировать на выводы, сделанные в отчетах Макларена, или же путем признания и решения данной проблемы, или же путем опровержения данных должным образом.  | 1 марта 2017 года Президент РФ Владимир Путин заявил, что «имеющаяся и существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать. Очень рассчитываю на то, что Следственный комитет доведёт соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в ситуации, которая сложилась», «мы должны прислушаться к требованиям ВАДА», «надеюсь, что с помощью и наших независимых специалистов, и с помощью привлекаемых иностранных специалистов будет налажена строгая, действенная, эффективная система борьбы с допингом». Заявление Президента РФ размещено на официальном веб-сайте ПКР на русском и английском языках:https://www.paralymp.ru/en/press\_center/news/official-information-en/on-improving-anti-doping-control-system-in-russia/<https://www.paralymp.ru/press_center/news/official/prezident_rf_v_v_putin_o_sovershenstvovanii_sistemy_antidopingovogo_kontrolya_v_rossii/>В результате заявлений Макларена в ряде российских организаций и ведомств были освобождены от занимаемых должностей сотрудники соответствующих организаций.• 31 марта 2017 г. (письмо №AS-149/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК информацию и копии ответов от ряда организаций и ведомств по вопросу освобождения лиц от занимаемых должностей в результате заявлений Макларена.• 25 мая 2017 г. (письмо №AS-245/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК Национальный план борьбы с допингом в России • 19 июля 2017 г. (письмо №AS-356/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК утвержденный Правительством РФ Комплекс мер по реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте• 20 июля 2017 г. (письмо №AS-358/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК копию Указа Президента РФ об изменении в Положение о порядке выплаты стипендии Президента РФ спортсменам, тренерам, иным специалистам, касаемое санкций в отношении лиц нарушивших антидопинговые правила.• В августе 2017 г. Постановлением Правительства Российской Федерации внесены изменения в Устав Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, касаемые деятельности национальной антидопинговой лаборатории.* 29 августа 2017 г. Министр спорта Российской Федерации П.А. Колобков (письмо №ПК00417/6421) направил официальный ответ в РГ МПК относительно запроса по выводам сделанным в докладе г-на Макларена.
* 9 ноября 2017 г. (письмо №AS-608/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК пресс-релиз Следственного комитета РФ по опровержению доводов независимого эксперта ВАДА г-на Макларена.
 |  |
| **6.** Координационный комитет ПКР должен предоставить в Рабочую группу МПК копии федеральных законов, касающихся вопросов допинга (на русском и английском языке). | 17 марта 2017 г. (письмо №AS-115/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК копии на русском и английском языке федеральных законов, касающихся вопросов антидопинга. | 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен |
| **7.** Координационный комитет ПКР должен предоставить в Рабочую группу МПК подробную информацию / подтверждения, что какие-то лица освобождены от занимаемых должностей в результате заявлений Макларена.  | * 11 января 2017 г. ПКР в РГ МПК и МПК направлена копия распоряжения Правительства РФ об освобождении Ю.Д. Нагорных от должности зам. Министра спорта РФ.
* 31 марта 2017 г. (письмо №AS-149/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК информацию и копии ответов от ряда организаций и ведомств по вопросу освобождения лиц от занимаемых должностей в результате заявлений Макларена.
 | 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен  |
| **8.** Комиссии Смирнова предоставить в РГ МПК копии документов, подготовленные для комиссий МОК.  | 31 марта 2017 г. (письмо №AS-149/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК копии писем Независимой общественной антидопинговой комиссией в Комиссию МОК.В письме Рабочей группы МПК от 09 февраля 2017 года г-ну Смирнову Рабочая группа МПК «убедительно просит, чтобы ответ Независимой Общественной Антидопинговой Комиссии на выводы профессора Макларена были предоставлены в Рабочую группу МПК для рассмотрения».Информируем Вас о том, что в настоящее время рассмотрением информации, представленной в докладах Макларена занимается Следственный комитет России.В задачи Независимой Общественной Антидопинговой Комиссии входила разработка Национального плана борьбы с допингом в российском спорте. С этой задачей комиссия успешно справилась, о чем ПКР сообщал в РГ МПК ранее, Национальный план был принят 01 февраля 2017 года.Сейчас основная задача комиссии – контроль за выполнением Комплекса мер по реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте, утвержденного 10 июля 2017 года Распоряжением Правительства Российской Федерации. ПКР 19 июля 2017 года направил в РГ МПК указанный Комплекс мер.04 сентября 2017 года планируется проведение заседания Независимой Общественной Антидопинговой Комиссии под руководством Виталия Смирнова, в котором примет участие президент ПКР Владимир Лукин. |  |
| **9.** РГ МПК встретиться с Министром спорта России и другими государственными должностными лицами, для того, чтобы обсудить критерии восстановления и как они могут быть выполнены. | 15 марта 2017 г. (письмо №AS-109/17) ПКР наплавил в РГ МПК и МПК предложение по организации встречи РГ МПК с Министром спорта РФ Колобковым П.А. | * 13 апреля 2017 г. ПКР от РГ МПК получено письмо с подтверждением прошедших встреч 22 февраля с Министром спорта РФ – П.А. Колобковым и 10 марта с представителями Гос.Думы, а также с указание того, что дальнейшие встречи могут быть организованы по мере необходимости.
* 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен
 |
| **10.** Координационному комитету ПКР предоставить в Рабочую группу МПК любую другую соответствующую информацию относительно способности соответствующих органов осуществлять антидопинговую деятельность в России и относительно российских пара спортсменов и вспомогательного персонала эффективно и без внешнего вмешательства. | 31 марта 2017 г. (письмо №AS-149/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК информационный материал относительно способности соответствующих органов осуществлять антидопинговую деятельность в России и относительно российских пара спортсменов и вспомогательного персонала эффективно и без внешнего вмешательства. | 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен  |
| **6.3.** В результате, участие в санкционированных соревнованиях МПК (например, Паралимпийские игры, чемпионаты мира, региональные чемпионаты / Игры, Гран При, Кубки мира и другие мероприятия МПК) пара спортсменов и персонала спортсменов, находящегося под юрисдикцией ПКР не поставит под угрозу целостность этих соревнований. | **11.** Координационный комитет ПКР должен предоставить Рабочей Группе МПК любую актуальную информацию, подтверждающую, что участие находящихся под юрисдикцией ПКР спортсменов и их вспомогательного персонала в соревнованиях, проходящих под эгидой МПК, никаким образом не поставит под угрозу их фундаментальную целостность. | * 31 марта 2017 г. (письмо №AS-151/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК информационный материал, подтверждающий, что участие находящихся под юрисдикцией ПКР спортсменов и их вспомогательного персонала в соревнованиях МПК не поставит под угрозу их фундаментальную целостность.
* 30 августа 2017 г. (письмо №AS-449/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с приложением списка членов Комиссии ПКР по медицине, антидопингу и классификации спортсменов.
* 30 августа 2017 г. (письмо №AS-451/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с приложением списков медицинского персонала, работающих со спортивными сборными командами РФ по летним и зимним паралимпийским дисциплинам.
 | На рабочей встрече 29.08. в Бонне принято решение, что РГ МПК рассмотрит списки членов Комиссии по медицине и антидопингу ПКР, медицинского персонала сборных команд, сверит их со списками г-на Макларена, после чего пункт 6.3. будет выполнен |
| **Координационный комитет ПКР** |
| **8.-9.** ПКР должен, за свои собственные средства, создать координационный комитет ПКР, состоящий из квалифицированных представителей, которые готовы, имеют желание и в состоянии гарантировать, что ПКР удовлетворяет критериям восстановления и критериям проверки. ПКР должен обеспечить выделение средств для достижения координационным комитетом ПКР этих целей. Координационный комитет ПКР должен регулярно встречаться, и должен регулярно представлять доклады о ходе работы в рабочую группу МПК (на английском языке), а также встречаться с рабочей группой МПК, если рабочая группа МПК сочтет это необходимым. Если иное не согласовано с рабочей группой МПК, то встречи между Координационным комитетом ПКР и рабочей группой МПК будут проходить за пределами России. | 1. Координационный комитет ПКР и Рабочая Группа МПК должны согласовать соответствующие пункты и контактные детали, необходимые для взаимодействия обоих сторон во время процесса исполнения критерий, необходимых для восстановления членства ПКР в МПК.
 | 11 января 2017 г. (письмо №PR-04/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК письмо с указанием контактного лица от Координационного комитета ПКР – Идрисова Г.З. | * 7 февраля 2017 г. от РГ МПК получена информация по контактному лицу: Элизабет Райли – юридический консультант РГ МПК.
* 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен
 |
| 1. Координационный комитет ПКР должен предоставить Рабочей Группе МПК подробную информацию о членах Координационного комитета ПКР, используя форму для заполнения, предоставленную Рабочей Группой МПК.
 | * 6 марта 2017 г. (письмо №AS-97/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК письмо по запросу формы для предоставления информации о членах Координационного комитета ПКР.
* 14 апреля 2017 г. (письмо №AS-181/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК персональные данные членов Координационного комитета ПКР и подписанные меморандумы по защите персональных данных в соответствии с формой РГ МПК.
 | * 5 апреля 2017 г. от РГ МПК ПКР получено письмо с приложением формы персональных данных, меморандума о защите данных и перечня структурных подразделений ПКР, на членов которых необходимо предоставить персональные данные.
* 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен
 |
| 1. Рабочая Группа МПК согласовывает предложенные кандидатуры.
 | 11 января 2017 г. (письмо № PR-04/17) ПКР направил состав и распоряжение о создании Координационного комитета ПКР в РГ МПК и МПК. | * 28 апреля 2017 г. от РГ МПК получено письмо о согласовании членов Координационного комитета ПКР.
* 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен
 |
| 1. Координационный комитет ПКР должен предоставлять Рабочей Группе МПК ежемесячный отчёт о ходе работы и так же проводить совместные встречи, когда сочтёт это нужным.

*По мере необходимости в конкретных случаях, Рабочая Группа МПК будет встречаться с Координационным Комитетом ПКР. Вероятнее всего, в некоторых случаях это будет очное общение.* | * 3 апреля 2017 г. (письмо №AS-155/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за март 2017 г.
* 24 апреля 2017 г. (письмо №AS-197/17) ПКР направил ответ в РГ МПК и МПК на письмо РГ МПК от 19 апреля 2017 г.
* 4 мая 2017 г. (письмо №AS-211/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за апрель 2017 г.
* 8-9 мая 2017 г. в Бонне состоялась рабочая встреча членов Координационного комитета ПКР, Рабочей группы МПК и сотрудников МПК по прогрессу реализации Критериев и Дородной карты.
* 2 июня 2017 г. (письмо №AS-258/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за май 2017 г.
* 16 июня 2017 г. (письмо №AS-284/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК положение о межрегиональных и всероссийских соревнованиях спорта лиц с ПОДА.
* 3 июля 2017 г. (письмо №AS-300/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за июнь 2017 г.
* 4 августа 2017 г. (письмо №AS-395/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за июль 2017 г.
* 25 августа 2017 г. (письмо №AS-444/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за август 2017 г.
* 29 августа 2017 г. в Бонне состоялась рабочая встреча членов Координационного комитета ПКР, Рабочей группы МПК и сотрудников МПК по прогрессу реализации Критериев и Дородной карты.
* 4 октября 2017 г. (письмо №AS-537/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за сентябрь 2017 г.
* 3 ноября 2017 г. (письмо №AS-596/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за октябрь 2017 г.
* 1 декабря 2017 г. (письмо №AS-658/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР.
 | * 19 апреля 2017 г. от РГ МПК получено письмо по отчету ПКР за март 2017 г., имеющемуся прогрессу в работе ПКР по восстановлению членства и обеспокоенности по двум вопросам (подтверждение/ опровержение доклада Макларена и доступ в ЗАТО).
* 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен, однако за ПКР остается обязательство по предоставлению ежемесячного отчета

  |
| **Управление и структура ПКР** |
| **10.** ПКР должен предоставить в рабочую группу МПК подробную информацию (в том числе имя, анкетные данные, квалификацию и должностные обязанности) о каждом сотруднике ПКР, директоре, руководителе, члене исполкома, тренере и вспомогательном персонале, а также подтверждение того, что данное индивидуальное лицо не принимало участие в каких-либо нарушениях антидопинговых правил и не участвует в схемах допинга, выявленных профессором Маклареном. | **16.** Координационный комитет ПКР должен предоставить Рабочей Группе МПК схему руководящих органов (структуру управления ПКР) и список членов Исполкома ПКР.  | 11 января 2017 г. (письмо №PR-04/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК структуру руководящих органов ПКР, структуру аппарат ПКР и список членов Исполкома ПКР с указанием их ФИО и должностей в Исполкоме ПКР | 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен  |
| **17.** Рабочая Группа МПК должна прислать форму для заполнения, а так же определить группу лиц, по которой должны быть предоставлены личные данные.  | * 1 февраля 2017 г. (письмо №VL-42/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с просьбой о предоставлении формы персональных данных.
* 22 февраля 2017 г. (письмо № AS-76/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с просьбой о предоставлении формы персональных данных.
* 2 марта 2017 г. (письмо №VL-91/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с просьбой о предоставлении формы персональных данных.
 | * 5 апреля 2017 г. от РГ МПК ПКР получено письмо с приложением формы персональных данных, меморандума о защите данных и перечня структурных подразделений ПКР, на членов которых необходимо предоставить персональные данные.
* 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен
 |
| **18.** МПК должен проработать с Координационным Комитетом ПКР соглашение, позволяющее ПКР предоставлять личную информацию о своих членах в МПК. | * 1 февраля 2017 г. (письмо №VL-42/17), 22 февраля 2017 г. (письмо № AS-76/17), 2 марта 2017 г. (письмо №VL-91/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с просьбой о предоставлении формы соглашения МПК с ПКР по использованию персональных данных.
* 19 апреля 2017 г. (письмо №AS-187/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК письмо с приложением проекта соглашения по персональным данным между МПК и ПКР и выдержкой по законам.
* 12 мая 2017 г. (после переписки с РГ МПК), ПКР направил обновленную версию проекта соглашения для согласования РГМПК и подписания МПК.
* 7 июня 2017 г. ПКР направил письмо в РГ МПК с поправками по редакции п.2.2. и 2.2.2 проекта соглашения.
* 14 июня 2017 г. (письмо №PR-278/17) ПКР направил в МПК и РГ МПК оригинал соглашения, подписанный со стороны ПКР, для подписания со стороны МПК и предоставления от МПК необходимых данных в соответствии с соглашением.
* 10 июля (письмо №PR-316/17) ПКР направил в МПК и РГ МПК доп.соглашение по датам заключения соглашения по персональным данным между МПК и ПКР.
 | * МПК поручено предоставить в ПКР форму соглашения по использованию персональных данных в соответствии с протоколом Конфиденциальной встречи МПК и ПКР 20 декабря 2016 г. Информации от РГ МПК и МПК в настоящее время ПКР не получено.
* 5 апреля 2017 г. от РГ МПК ПКР получено письмо с приложением формы персональных данных, меморандума о защите данных и перечня структурных подразделений ПКР, на членов которых необходимо предоставить персональные данные.

Проект соглашения от МПК не поступал.* 11 мая 2017 г. от РГ МПК получены замечания и дополнения к проекту соглашения.
* 7 июня 2017 г. от РГ МПК получено письмо с внесением поправок по пунктам 2.2, 2.2.1 и 2.2.2 соглашения по персональным данным, и если поправки приемлемы для ПКР, то соглашение может быть подписано.
* 9 июня 2017 г. от РГ МПК получены поправки в приложение к соглашению, и если поправки приемлемы для ПКР, то соглашение может быть подписано.
* 30 июня 2017 г. ПКР получено подписанное соглашение по персональным данным со стороны МПК
* 6 июля 2017 г. от МПК получена необходимая информация в соответствии с соглашением для осуществления трансграничной передачи персональных данных
* 18 июля 2017 г. ПКР получено от МПК подписанное доп.соглашение по датам заключения соглашения по персональным данным между МПК и ПКР.
* На рабочей встрече 29.08. в Бонне принято решение, что РГ МПК рассмотрит списки членов Комиссии по медицине и антидопингу ПКР, медицинского персонала сборных команд, сверит их со списками г-на Макларена, после чего пункт 10. будет выполнен
 |
| **19.** Координационный комитет ПКР должен предоставить Рабочей Группе МПК для подтверждения, проекты соглашений о конфликте интересов и антидопинговую декларацию (в том числе, подтверждение того, что конкретное физическое лицо не нарушало антидопинговые правила и положения или не было вовлечено каким-либо образом в планирование нарушения антидопинговых правил другими лицами).  | * 1 марта 2017 г. (письмо №AS-89/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК на согласование формы антидопинговых деклараций спортсмена и персонала спортсмена, заявления о не нарушении антидопинговых правил персоналом спортсмена.
* 7 апреля 2017 г. (письмо №AS-163/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с повторной просьбой согласования форм антидопинговых деклараций спортсмена и персонала спортсмена, заявления о не нарушении антидопинговых правил персоналом спортсмена.
* 13 апреля 2017 г. ПКР направленны в РГ МПК и МПК обновленные формы антидопинговой декларации спортсмена, антидопинговой декларации персонала спортсмена и заявления о не нарушении антидопинговых правил с внесением всех замечаний и поправок от РГ МПК.
* 19 апреля 2017 г. (письмо №AS-189/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК письмо с информацией о согласовании форм антидопинговых деклараций экспертами ВАДА.
* 26 июня 2017 г. (письмо №AS-298/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК на согласование проект Положения ПКР по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией
* 10 июля 2017 г. (письмо №AS-318/17) ПКР напарил в РГ МПК и МПК список членов Исполкома, КРК, Координационного комитета ПКР и руководителей комитетов/комиссий/рабочих групп/советов ПКР, подписавших заявления о не нарушении антидопинговых правил.
* 19 июля 2017 г. (письмо №AS-357/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК информацию по рабочей встрече 17 июля 2017 г. представителей ПКР с Петером-Ричардом Николсоном по вопросу обсуждения Положения ПКР по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией.
* 4 августа 2017 г. (письмо № AS-392/17) ПКР направил на согласование в РГ МПК и МПК проект положения ПКР по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией, согласованный г-ном Питером-Ричардом Николсоном.
* 22 августа 2017 г. (письмо №AS-430/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчет о проведении официальных мероприятий ПКР 19 августа, посвященных запуску «горячей линии» ПКР, образовательной антидопинговой программы ПКР, проведению первого антидопингового образовательного семинара, положения, утверждению положения ПКР по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией
* 23 августа 2017 г. (письмо №AS-438/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК письмо о проведении г-ном Питером-Ричардом Николсоном для руководства, сотрудников аппарата ПКР и членов Исполкома ПКР семинара по вопросам практического применения Положения ПКР по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией.
* 18 октября 2017 г. (письмо №AS-564/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК информационное письмо о проведенной встрече с независимым международным экспертом, назначенным ВАДА, Питером Николсоном по вопросу рассмотрения возможных кандидатур независимого эксперта по этике ПКР и юристов в состав Апелляционной комиссии
* 29 ноября 2017 г. (письмо №AS-653/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК вписку из протокола заседания Исполкома ПКР от 27 ноября 2017 г. по утверждению независимого эксперта по этике ПКР и трех независимых лиц – кандидатов для участия в апелляционных слушаниях из числа юристов Профсоюза, предварительно одобренных независимым международным экспертом, назначенным ВАДА, г-м Питером Николсоном.
 | * 12 апреля 2017 г. ПКР от РГ МПК получены поправки к антидопинговым декларациям спортсмена и персонала спортсмена и заявления о не нарушении антидопинговых правил.
* 19 апреля 2017 г. от РГ МПК получен ответ о согласовании форм антидопинговой декларации спортсмена, персонала спортсмена и заявления о не нарушении антидопинговых правил
* 7 августа 2017 г. РГ МПК согласовала Положение ПКР по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией, но также порекомендовала провести семинары с г-м Николсоном по практической реализации данного положения.
* На рабочей встрече 29.08. в Бонне принято решение, что РГ МПК рассмотрит списки членов Комиссии по медицине и антидопингу ПКР, медицинского персонала сборных команд, сверит их со списками г-на Макларена, после чего пункт 10. будет выполнен
 |
| **20.** Координационный комитет ПКР должен предоставить затребованную информацию (имена физических лиц на английском и русском языках).*ПКР\ Координационный комитет ПКР должен периодически предоставлять по требованию МПК обновлённую информацию, касающуюся спортсменов (например: личный тренер, тренер сборной команды).* | * 14 июля 2017 г. (письмо №PR-345/17) ПКР направил в МПК персональные данные на лиц, запрошенных РГ МПК в письме от 5 апреля 2017 г.
* 19 июля 2017 г. (письмо №AS-354/17) ПКР проинформировал РГ МПК о направлении ПКР в МПК персональных данных на лиц, запрошенных РГ МПК в письме от 5 апреля 2017 г.
* 30 августа 2017 г. (письмо №AS-449/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с приложением списка членов Комиссии ПКР по медицине, антидопингу и классификации спортсменов.
* 30 августа 2017 г. (письмо №AS-451/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с приложением списков медицинского персонала, работающих со спортивными сборными командами РФ по летним и зимним паралимпийским дисциплинам.
 | На рабочей встрече 29.08. в Бонне принято решение, что РГ МПК рассмотрит списки членов Комиссии по медицине и антидопингу ПКР, медицинского персонала сборных команд, сверит их со списками г-на Макларена, после чего пункт 10. будет выполнен |
| **11.** Если любое лицо, которое вступало в договорные отношения с ПКР, или работающее в аппарате, директорате, занимающее позицию в комитетах или занимающее иную роль нарушило антидопинговые правила, то ПКР должен немедленно прекратить свои отношения с данным лицом. Также ПКР не должен сотрудничать или иметь отношения с лицами, указанными в Отчете Макларена (или в любом последующем докладе(ах) профессора Макларена) как замешанными в допинг-схемах. | **21.** Координационный комитет ПКР должен предоставить Рабочей Группе МПК [пункты о прекращении договора](http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=902227_2_1&s1=termination%20clause), которые указаны в контрактах сотрудников, волонтёров и т.д., а так же доказательство того, что аналогичные механизмы есть в контрактах при приёме на работу.  | * 17 марта 2017 г. (письмо №AS-113/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с информацией в части регламентирующих документов и регулирования в отношении прекращения договорных отношений с лицами, нарушившими антидопинговые правила.
* 24 апреля 2017 г. ПКР направил письмо в РГ МПК по ответу на вопросы РГ МПК от 18.04.2017 г. по выполнению данного пункта.
 | * 18 апреля 2017 г. от РГ МПК получено письмо с перечнем уточняющих вопросов по выполнению ПКР данного пункта.
* 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен, однако за ПКР остается обязательство по уведомлению МПК о случаях прекращения сотрудничества из-за нарушения антидопинговых правил
 |
| **12.** ПКР не будет назначать любого российского правительственного чиновника в свой Исполком, совет или на любую другую роль. Кроме того, российские правительственные чиновники не будут иметь право на выдвижение в Исполком ПКР, совет или на любую другую позицию в постоянных комитетах ПКР. | **22.** После получения информации о физических лицах от ПКР, Рабочая Группа МПК примет решение, является ли конкретное физическое лицо «правительственным чиновником».  | * 14 июля 2017 г. (письмо №PR-345/17) ПКР направил в МПК персональные данные на лиц, запрошенных РГ МПК в письме от 5 апреля 2017 г.
* 19 июля 2017 г. (письмо №AS-354/17) ПКР проинформировал РГ МПК о направлении ПКР в МПК персональных данных на лиц, запрошенных РГ МПК в письме от 5 апреля 2017 г.
* 23 октября 2017 г. (письмо №AS-575/17) ПКР направил письмо в Рабочую группу МПК и МПК с приложением:

- списка руководства ПКР, соответствующих требованиям пункта 12 Критериев восстановления членства не являющиеся «правительственными должностными лицами»;- списка руководителей ПКР, защищающих/представляющих интересы спортсменов-паралимпийцев в государственных организациях, но не являющихся «правительственными должностными лицами», с обоснованием их деятельности. | 19 октября 2017 г. от РГ МПК получено письмо по разъяснению понятия правительственный чиновник» и с просьбой предоставления соответствующих списков руководства ПКР |
| **23.** После чего, Координационный комитет ПКР подтвердит своё согласие с выполнением пункта 12. |
| **13.** ПКР должен провести полный обзор его соответствия собственному Уставу. ПКР должен предоставить в МПК отчет об этой оценке и копию текущей версии Устава (на английском).  | **24.** Координационный комитет ПКР должен предоставить Рабочей Группе МПК версию Устава ПКР на русском языке.  | * 11 января 2017 г. (письмо №PR-04/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК версию Устава ПКР на английском языке.
* 6 марта 2017 г. (письмо №AS-98/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК версию Устава ПКР на русском языке.
 | 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен |
| **25.** ПКР должен провести полный обзор соответствия собственному Уставу и предоставить Рабочей Группе МПК отчёт, отмечая все области несоответствия (несоблюдения требованиям) и так же предоставить свои рекомендации по исправлению существующего положения. | * 22 марта 2017 г. (письмо №AS-121/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК оценку соответствия собственному Уставу на русском и английском языке.
* 14 июля 2017 г. (письмо №PR-345/17) ПКР направил в МПК персональные данные на лиц, запрошенных РГ МПК в письме от 5 апреля 2017 г.
* 19 июля 2017 г. (письмо №AS-354/17) ПКР проинформировал РГ МПК о направлении ПКР в МПК персональных данных на лиц, запрошенных РГ МПК в письме от 5 апреля 2017 г.
 | * 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что РГ МПК рассмотрит данную информацию после предоставления ПКР персональных данных.
* На рабочей встрече 29.08 в Бонне принято решение, что РГ МПК предоставит комментарии по соответствию ПКР собственному Уставу после получения информации от Майка Петерса
 |
| **Сильная культура антидопинга** |
| **14.1.** Требования к программе Всемирного антидопингового кодекса и Антидопингового кодекса МПК были правомерно и надлежащим образом включены в Правила ПКР. | **26.** Координационный комитет ПКР должен предоставить в Рабочую группу МПК копию Антидопинговых правил ПКР (на русском и английском языках). МПК и ВАДА должны подтвердить исполнение. | * 1 марта 2017 г. (письмо №AS-89/17) проект Антидопинговых правил направлен ПКР в РГ МПК и МПК.
* 17 марта 2017 г. (письмо №AS-113/17) ПКР направил на согласование в РГ МПК и МПК обновленную версию Антидопинговых правил ПКР.
* 31 марта 2017 г. (письмо №AS-144/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК Антидопинговые правила ПКР, утвержденные Исполкомом ПКР 27 марта 2017 г.
* 14 апреля 2017 г. ПКР направил в РГ МПК обновленную версию Антидопинговых правил ПКР с учетом замечаний экспертов ВАДА.
* 19 апреля 2017 г. (письмо №AS-189/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК письмо с информацией о согласовании Антидопинговых правил ПКР экспертами ВАДА и повторной просьбой к РГ МПК о согласовании данного документа.
* 4 мая 2017 г. (письмо №AS-211/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за апрель 2017 г. с приложением информации о разработке и утверждении антидопинговых правил общероссийских федераций по паралимпийским видам спорта.
* 22 августа 2017 г. (письмо №AS-434/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК на согласование обновленную версию антидопинговых правил ПКР.
* 30 августа 2017 г. ПКР направил в РГ МПК Общероссийские антидопинговые правила на русском языке в соответствии с запросом РГ МПК от 29.08.
* 29 сентября 2017 г. (письмо №AS-525/17) ПКР направил в Рабочую группу МПК и МПК обновленные Антидопинговые правила ПКР с учетом всех замечаний/рекомендаций Рабочей группы МПК от 15 сентября 2017 г.
* 2 октября 2017 г. ПКР направил в Рабочую группу МПК и МПК обновленные Антидопинговые правила ПКР с учетом всех замечаний/рекомендаций Рабочей группы МПК от 30 сентября 2017 г.
* 18 октября 2017 г. (письмо №AS-563/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК выписку из протокола исполкома ПКР от 11.10.2017 г. об утверждении Антидопинговых правил ПКР
 | По итогам рабочего совещания в Бонне 29.08 принято решение, что РГ МПК предоставит комментарии к антидопинговым правилам ПКР, после чего ПКР внесет данные поправки и пункт 14.1. будет выполнен.15 сентября 2017 г. от РГ МПК получены комментарии/замечания по Антидопинговым правилам ПКР.30 сентября 2017 г. от РГ МПК получены комментарии/замечания по Антидопинговым правилам ПКР.2 октября 2017 г. от РГ МПК получено согласование Антидопинговых правил ПКР и информация, что п. 14.1. будет выполнен после утверждения Антидопинговых правил ПКР на Исполкоме ПКР.19 октября 2017 г. ОТ РГ МПК получено подтверждение, что пункт 14.1. выполнен |
| **14.2.** Все должностные лица, тренеры, спортсмены, персонал, обслуживающий спортсменов и другие лица, попадающие под юрисдикцию ПКР, подтвердили свое понимание этих требований, признали и согласились, что они обязаны соблюдать их, а также знают и признают наказание за нарушение антидопинговых правил (спортсмены, представляющие Россию, должны подписать письменное заявление). | **27.** Координационный комитет ПКР должен подтвердить Рабочей группе МПК каким образом эти представители соответствуют/придерживаются правил (к примеру, есть что-либо в самих правилах ПКР; использует ПКР согласительные формы/какие-либо виды членства или систему лицензирования)  | * 31 марта 2017 г. (письмо №AS-150/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК информационный материал о подтверждении, понимании, согласии с антидопинговыми правилами и наказании за их нарушение должностными лицами, тренерами, спортсменами, персоналом спортсменов и другими лицами.
* 12 мая 2017 г. ПКР направил в РГ МПК и МПК на согласование формы списков спортсменов и персонала спортсменов, подписавших антидопинговые декларации.
* 18 мая 2017 г. (письмо №AS-233/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с информацией по ответам на вопросы РГ МПК от 3 и 9 мая по лицам, подписывающим антидопинговые декларации, трудовым договорам спортсменов/персонала спортсменов с ЦСП и запрещенному сотрудничеству.
* 8 июня 2017 г. (письмо №AS-268/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с приложением списка спортсменов 114 из 972 (приоритет 1,2 – зимние дисциплины), подписавших антидопинговые декларации.
* 9 июня 2017 г. (письмо №AS-271/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с приложением списка спортсменов 129 из 972 (приоритет 3 – летние дисциплины), подписавших антидопинговые декларации.
* 9 июня 2017 г. (письмо №AS-274/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК список членов Исполкома ПКР, аппарат ПКР и почетного вице-президента ПКР, в полном составе подписавших антидопинговые декларации.
* 9 июня 2017 г. (письмо №AS-275/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК список членов комитетов, комиссий, советов, рабочих групп ПКР (14 из 15), в полном составе подписавших антидопинговые декларации.
* 13 июня 2017 г. (письмо №AS-276/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК список членов Комитета ПКР по законодательству, в полном составе подписавших антидопинговые декларации.
* 29 июня 2017 г. (письмо №AS-237/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК список персонала спортсменов по зимним паралимпийским дисциплинам, в полном составе подписавшим антидопинговые декларации.
* 24 июля 2017 г. (письмо №AS-361/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с приложением списка спортсменов 314 из 925 (приоритет 4, 5, 6 – летние и зимние дисциплины), подписавших антидопинговые декларации.
* 21 августа 2017 г. (письмо №AS-424/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с приложением списка спортсменов 386 (приоритет №2, 4, 7 из списка 934), и список персонала спортсменов по летним паралимпийским дисциплинам 456 чел., подписавших антидопинговые декларации. Настоящим письмом ПКР оповестил РГ МПК и МПК о том, что 934 спортсмена, весь персонал спортсменов по летним и зимним паралимпийским видам спорта, руководство ПКР, аппарат ПКР, члены Исполкома, комитетов/комиссий/советов/рабочих групп ПКР в полном составе подписали антидопинговые декларации
* 30 августа 2017 г. (письмо №AS-452/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК копии подписанных деклараций спортсменами из приоритета №1 списка 934.
 | * 5 мая 2017 г. от РГ МПК получено письмо, что для отчета ПКР необходимо предоставить отдельный список на спортсменов и персонала спортсменов, заполнивших антидопинговые декларации.
* 9 мая 2017 г. от РГ МПК получено письмо с просьбой конкретизации некоторых вопросов по пункту 14.2
* 7 июня 2017 г. от РГ МПК получено письмо по согласованию форм списков спортсменов\персонала спортсменов, подписавших антидопинговые декларации, с добавлением отчеств на английском языке.
* На рабочей встрече 29.08. в Бонне принято решение, что п.14.2 закрыт после поучения от ПКР сканированных копий подписанных деклараций спортсменами из приоритета №1 списка 934.
 |
| **28.** В особенности, как принимаются на работу в ЦСП обслуживающий персонал спортсменов, например, тренеры, специалисты?  | * 31 марта 2017 г. (письмо №AS-150/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК копию письмо от ФБГУ «ЦСП» по постановке на ставки спортсменов, тренеров и других специалистов.
* 18 мая 2017 г. (письмо №AS-233/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с информацией по ответам на вопросы РГ МПК от 3 и 9 мая по лицам, подписывающим антидопинговые декларации, трудовым договорам спортсменов/персонала спортсменов с ЦСП и запрещенному сотрудничеству
* 14 июля 2017 г. (письмо №PR-347/17) ПКР направил в МПК список спортсменов, тренеров и специалистов спортивных сборных команд РФ в 2017 г. стоящих на ставках в ЦСП
* 19 июля 2017 г. (письмо №AS-355/17) ПКР проинформировал РГ МПК о направлении ПКР в МПК списка спортсменов, тренеров и специалистов спортивных сборных команд РФ в 2017 г. стоящих на ставках в ЦСП.
* 22 августа 2017 г. (письмо№ PR- 435/17) ПКР направил в МПК список спортсменов и персонала спортсменов, сборной команды РФ по хоккею-следж в 2017 г. стоящих на ставках в ЦСП через дипломатическую почту МИД России. Пакет с документами 29 августа 2017 г. на рабочей встрече в Бонне был передан руководителем Координационного комитета ПКР, Генеральным секретарем ПКР Андреем Строкиным ответственному лицу МПК.
 | * 9 мая 2017 г. от РГ МПК получено письмо с просьбой конкретизации некоторых вопросов по пункту 14.2
* 7 июня 2017 г. от РГ МПК получено письмо, что РГ МПК рассмотрит договор спортсменов/персонала спортсменов с ЦСП, а также, что ПКР необходимо предоставить списки спортсменов/персонала спортсменов, у кого заключены договоры с ЦСП (после подписания соглашения по персональным данным).
* На рабочей встрече 29.08. в Бонне принято решение, что п.14.2 закрыт после поучения от ПКР сканированных копий подписанных деклараций спортсменами из приоритета №1 списка 934.
 |
| **29.** Если ПКР известно о каких-либо предыдущих случаях, связанных с подобными нарушениями правил, Координационный комитет ПКР должен уведомить и обсудить эти вопросы с Рабочей группой МПК для выработки наилучшего решения этих вопросов. | * 31 марта 2017 г. (письмо №AS-150/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК информацию, что ПКР ранее не сталкивался со случаями, в отношении непонимания, несогласия и/или незнания антидопинговых правил и/или наказаний за нарушение антидопинговых правил должностными лицами, тренерами, спортсменами, медицинским персоналом, специалистами и другим персоналом спортсменов.
* 2 июня 2017 г. (письмо №AS-258/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за май 2017 г. с приложением информации, предоставленной на запросы РГ МПК
 | * 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен
 |
| **14.3.** Наличие эффективных механизмов для обеспечения надлежащего исполнения всевозможных последствий, установленных в отношении нарушений антидопинговых правил, включая соблюдение любых периодов непригодности. | **30.** Координационный комитет ПКР должен предоставить в рабочую группу МПК информацию с подробным указанием механизмов, используемых для обеспечения соответствующих обязательств по каким-либо вопросам, связанным с нарушением антидопинговых правил, включая все периоды отстранения. | * 28 марта 2017 г. (письмо №AS-138/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК:

- механизм обеспечения надлежащего исполнения всевозможных последствий, установленных в отношении нарушений антидопинговых правил;- информацию о том, что ПКР ранее не сталкивался с трудностями по исполнению обязательств в отношении соблюдения наложенных санкций ДАК;- информацию и анализ по рассылки информационного письма лица, находящимся в юрисдикции ПКР, по основополагающим антидопинговым документам.* 12 мая 2017 г. (письмо №AS-221/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с приложением копии информационного письма ПКР по запрещенному сотрудничеству, а также информации по размещению на сайте ПКР заявления ВАДА и списка персонала спортсменов, дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил.
* 18 мая 2017 г. (письмо №AS-233/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с информацией по ответам на вопросы РГ МПК от 3 и 9 мая по лицам, подписывающим антидопинговые декларации, трудовым договорам спортсменов/персонала спортсменов с ЦСП и запрещенному сотрудничеству.
* 2 июня 2017 г. (письмо №AS-258/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за май 2017 г. с приложением информации по рассылке информационного письма по запрещенному сотрудничеству.
* 1 августа 2017 г. (письмо №AS-389/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с ответами на вопрос РГ МПК от 30 июля 2017 г. и информацией по направлению запроса в ЦСП по внесению корректировок в формы договоров со спортсменами, тренерами и специалистами.
* 28 августа 2017 г. (письмо №AS-445/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК обновленные формы договоров ФГБУ «ЦСП» со спортсменами, тренерами и специалистами спортивных сборных команд РФ с внесенными поправками в соответствии с рекомендациями РГ МПК.
* 14 сентября 2017 г. (письмо №AS-487|17) ПКР направил в РГ МПК и МПК копию письма ЦСП с извлечением из формы трудового договора ЦСП со спортсменами, тренерами и специалистами сборных команд России новых пунктов данного договора
* 18 октября 2017 г. (письмо №AS-565/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК ответ ЦСП и Минспорта по внесенному на утверждение законопроекта, который в дальнейшем позволит ЦСП включить в договоры с тренерами и специалистами сборных команд поправки, рекомендованные РГ МПК, а также копию подписанного договора ЦСП со спортсменом
 | 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данные пункты выполнены |
| **31.** Координационный комитет ПКР должен подтвердить информацию о том, были ли какие-либо в прошлом трудности с исполнением обязательств, к примеру, предварительное отстранение; спортсмены и тренеры, которые продолжали выступление, не смотря на запрет.  |
| **32.** ПКР должен уведомить своих членов/региональные отделения и т.д., напомнив о соответствующих правилах, в особенности, об антидопинговых правилах относительно «запрещенной ассоциации». | * 3 мая 2017 г. от РГ МПК получено письмо с просьбой предоставления информации от ЦСП, информирования членов ПКР о «запрещенном сотрудничестве» и списке лиц, дисквалифицированных ВАДА, а также с просьбой разместить на сайте ПКР данный список.
* 30 июля 2017 г. от РГ МПК получено письмо с замечаниями к формам договоров с ЦСП со спортсменами, тренерами и специалистами сборных команд РФ.
* 7 сентября 2017 г. от РГ МПК получено письмо с поправками к типовым договорам ЦСП
* 25 сентября 2017 г. от РГ МПК получено письмо с комментариями к типовым договорам ЦСП
 |
| **15.** ПКР должен создать надлежащие и эффективные механизмы, позволяющие спортсменам и другим лицам сообщать о поведении, которое может противоречить антидопинговым правилам. В частности:**15.1.** ПКР должен активно способствовать созданию открытой среды, способствующей сообщениям о фактах нарушений | **33.** Координационный комитет ПКР должен предоставить в Рабочую группу МПК информацию относительно данного вопроса.Координационный комитет ПКР должен предоставить в Рабочую группу МПК информацию о мерах, предпринятых для активного продвижения открытой среды по информированию о допинговых нарушениях. | * 31 марта 2017 г. (письмо №AS-152/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК информационный материал о проводимой работе в рамках создания открытой среды, способствующей сообщениям о фактах нарушения антидопинговых правил, и механизмов, позволяющих спортсменам и другим лицам сообщать о поведении, которое может противоречить антидопинговым правилам.
* 26 июля 2017 г. (письмо №AS-364/17) от ПКР направлено письмо в РГ МПК и МПК с приложение обновленной информации по горячей линии ПКР (в соответствии с замечаниями РГ МПК) и ответов на вопросы РГ МПК спортсменам – послам паралимпийского спорта и их участии в запуске Горячей линии.
* 26 июля 2017 г. (письмо №AS-366/17) ПКР направлено приглашение РГ МПК по участию 19 августа 2017 г. в официальном запуске горячей линии ПКР и первом пилотном образовательном антидопинговом семинаре.
* 31 июля 2017 г. (письмо №AS-380/17) ПКР направил письмо г-ну К. Спенсу по оказанию содействия МПК в анонсировании запуска «горячей линии» ПКР.
* 22 августа 2017 г. (письмо №AS-430/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчет о проведении официальных мероприятий ПКР 19 августа, посвященных запуску «горячей линии» ПКР, образовательной антидопинговой программы ПКР, проведению первого антидопингового образовательного семинара, положения, утверждению положения ПКР по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией
 | * РГ МПК согласует схему работы «горячей линии» ПКР после рассмотрения членами Антидопинговой комиссии МПК.
* 20 июля 2017 г. от РГ МПК получено письмо с вопросами относительно информационного материала ПКР по п. 15.1.
* 29 июля 2017 г. от РГ МПК получен ответ на приглашение ПКР на мероприятие, посвященное запуску «горячей линии» с рекомендацией обратиться к г-ну К. Спенсу для помощи со стороны МПК по анонсированию данного мероприятия.
* На рабочем совещании 29.08. в Бонне принято решение, что п. 15, 15.1. выполнены
 |
| **15.2.** ПКР должен создать «горячую линию» в форме, приемлемой для Рабочей группы МПК, ежемесячно составлять сводные отчеты всех входящих вопросов, которые должны быть предоставлены Рабочей Группе МПК (на английском языке). | **34.** Краткосрочно: ПКР должен обеспечить размещение на своем сайте ссылки на «горячую линию» ВАДА/формы для заполнения на русском языке/иную относящуюся к данному вопросу информацию ВАДА по согласованию с ВАДА и Рабочей группой МПК с указанием соответствующей контактной информации ПКР. | * ПКР разработал формат собственной «горячей линии». 28 февраля 2017 г. (письмо №AS-83/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК информацию по «горячей линии» ПКР.
* 7 апреля 2017 г. (письмо №AS-163/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с предложением двух вариантов выполнения пункта 15.2 («горячая линия» ВАДА или ПКР).
* 19 апреля 2017 г. (письмо №AS-189/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК письмо с информацией о согласовании онлайн-формата работы «горячей линии» ПКР экспертами ВАДА и повторной просьбой к РГ МПК о согласовании данного документа.
* 26 апреля 2017 г. (письмо №AS-199/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с приложением плана работы аппарата ПКР по «горячей линии», проекта пресс-релиза ПКР о запуске «горячей линии», информации по размещению на сайте ПКР ссылки на «горячую лини» ВАДА и запроса в РУСАДА по ее переводу на русский язык.
* 26 июля 2017 г. (письмо №AS-364/17) от ПКР направлено письмо в РГ МПК и МПК с приложение обновленной информации по горячей линии ПКР (в соответствии с замечаниями РГ МПК) и ответов на вопросы РГ МПК спортсменам – послам паралимпийского спорта и их участии в запуске Горячей линии.
* 26 июля 2017 г. (письмо №AS-366/17) ПКР направлено приглашение РГ МПК по участию 19 августа 2017 г. в официальном запуске горячей линии ПКР и первом пилотном образовательном антидопинговом семинаре.
* 22 августа 2017 г. (письмо №AS-430/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчет о проведении официальных мероприятий ПКР 19 августа, посвященных запуску «горячей линии» ПКР, образовательной антидопинговой программы ПКР, проведению первого антидопингового образовательного семинара, положения, утверждению положения ПКР по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией
 | * 21 апреля 2017 г. от РГ МПК получено письмо с запросом по предоставлению дополнительной информации по «горячей линии» ПКР и необходимости запроса в ВАДА по переводу «горячей линии» ВАДА на русский язык, также пока ПКР необходимо разместить на сайте ссылку на «горячую линию» ВАДА на английском языке.
* РГ МПК согласует схему работы «горячей линии» ПКР после рассмотрения членами Антидопинговой комиссии МПК
* 20 июля 2017 г. от РГ МПК получено письмо с вопросами относительно горячей линии ПКР по п. 15.2.
* На рабочем совещании 29.08. в Бонне принято решение, что п. 15.2. выполнен
 |
| **35.** Долгосрочно: Рабочая группа МПК должна обсудить соответствующую стратегию по созданию «горячей линии» с ВАДА и в дальнейшем проинформировать и согласовать концепцию с Координационным комитетом ПКР. |
| **15.3.** Если ПКР узнает об информации, свидетельствующей или относящийся к явному нарушению антидопинговых правил лицом под его юрисдикцией, он должен немедленно сообщить такую информацию в полном объеме в Рабочую группу МПК. | **36.** Соответствующее заявление должно быть включено в ежемесячный отчет о результатах деятельности от Координационного комитета ПКР в Рабочую группу МПК с подтверждением того, была или нет получена такая информация. | * 3 апреля 2017 г. (письмо №AS-155/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за март 2017 г. с приложением информации по отсутствию в отчетный период данных, свидетельствующей или относящийся к явному нарушению антидопинговых правил.
* 2 июня 2017 г. (письмо №AS-258/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за май 2017 г. с приложением информации решению и санкциям МПК, ПКР и ФПОДА в отношении Спортсмена С. Сычена, признанного нарушившим антидопинговые правила
* 3 июля 2017 г. (письмо №AS-300/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за июнь 2017 г. с приложением информации о резолютивной части решений в отношении спортсменов Козьмина Д. (бочча), Хайртдиновой С. (пауэрлифтинг) и о возможном нарушении АП спортсменами Казанкевич О. (пауэрлифтинг), Трофимовым М. (велоспорт).
* 4 августа 2017 г. (письмо №AS-395/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за июль 2017 г. с приложением информации о решениях ДАК РУСАДА в отношении спортсменов Козьмина Д. (бочча), Хайртдиновой С. (пауэрлифтинг) и о возможном нарушении АП спортсменкой Бабешко В. (плавание).
* 25 августа 2017 г. (письмо №AS-444/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за август 2017 г. с приложением информации о решениях ДАК РУСАДА в отношении спортсмена Трофиова М. (велоспорт ФСС).
* 4 октября 2017 г. (письмо №AS-537/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за сентябрь 2017 г. с приложением информации об уведомлениях спортсменов Карачурина А., Кулинич-Сорокиной А.. Бердника И., Кузьминых М. по факту «пропущенного теста».
* 3 ноября 2017 г. (письмо №AS-596/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за октябрь 2017 г. с приложением информации об уведомлениях спортсменов Заботина П., Илалутдинова Р., Михеевой Ю., Шувалова Н.

по фактам «пропущенного теста» и получению решений МПК о регистрации фактов «пропущенного теста» спортсменов Бердника И., Кузминых М., Карачурина А. | * 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен, однако за ПКР остается обязательство по включению информации по данному пункту в ежемесячный отчет.
 |
| **16.** Паралимпийский Комитет России должен организовать проведение обязательных образовательных антидопинговых программ для всех членов организации, тренеров, спортсменов, обслуживающего персонала и всех других лиц, попадающих в юрисдикцию ПКР. Содержание программ должно быть предварительно согласовано с ВАДА и рабочей группой МПК. Образовательные программы должны включать следующее: | **37.** Координационный комитет ПКР должен предоставить предложенную образовательную программу в Рабочую группу МПК, включая информацию, кто её предоставляет, кто получает, какой долгосрочный итог, то есть изменение в культуре, вовлечение образца для подражания спортсмена (приветствуется). *РУСАДА перевела различные документы ВАДА на русский язык, что поможет ПКР; программа ПКР также должна содействовать ПКР; программа должна также вписываться в образовательный план и программу РУСАДА для национальных федераций.* | * 4 мая 2017 г. (письмо №AS-211/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за апрель 2017 г. с приложением информации о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки к реализации образовательной антидопинговой программы.
* 17 мая 2017 г. (письмо №AS-229/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК проект образовательной антидопинговой программы ПКР, порядок проведения семинаров, тестирования и выдачи сертификатов в рамках образовательной антидопинговой программы ПКР и информацию по целесообразности работы по данному вопросу без привлечения др. НПК.
* 29 мая 2017 г. (письмо №AS-247/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК копию официального согласования образовательной антидопинговой программы ПКР со стороны РУСАДА и экспертов ВАДА.
* 26 июля 2017 г. (письмо №AS-363/17) ПКР направил письмо Питеру Ван Де Вилиету (по предложению РГ МПК) по вопросу обучения лекторов ПКР в Бонне.
* 26 июля 2017 г.(письмо №AS-365/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК письмо с приложением обновлённой образовательной антидопинговой программы ПКР (с учетом замечаний РГ МПК) и графика семинаров.
* 26 июля 2017 г. (письмо №AS-366/17) ПКР направлено приглашение РГ МПК по участию 19 августа 2017 г. в первом пилотном образовательном антидопинговом семинаре.
* 22 августа 2017 г. (письмо №AS-430/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчет о проведении официальных мероприятий ПКР 19 августа, посвященных запуску «горячей линии» ПКР, образовательной антидопинговой программы ПКР, проведению первого антидопингового образовательного семинара, положения, утверждению положения ПКР по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией. В рамках официальных мероприятий ПКР 19 августа 2017 г. проведен Круглый стол с участием руководителей Национальных паралимпийских комитетов. На Круглом столе рассмотрен вопрос, что Образовательная антидопинговая программа ПКР значима и полезна как для самого ПКР, так и для других НПК, в т.ч. в части обеспечения дружественных отношений между организациями.
* 22 августа 2017 г. (письмо №AS-431/17) ПКР направил письмо в МПК и РГ МПК по запуску Образовательной антидопинговой программы ПКР и проведению первого семинара 19 августа, а также с приложением обновленного графина проведения семинаров в августе 2017 г. и запросом от РГ МПК порядка организации наблюдения экспертов за проведением семинаров ПКР
* 30 августа 2017 г. (письмо №AS-450/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК обновленный график проведения семинаров в рамках образовательной антидопинговой программы ПКР на сентябрь 2017 г.
* 4 октября 2017 г. (письмо №AS-537/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за сентябрь 2017 г. с приложением обновленного графика семинаров на октябрь 2017 г.
* 3 ноября 2017 г. (письмо №AS-596/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за октябрь 2017 г. с приложением обновленного графика семинаров на ноябрь 2017 г. и хода проведения Образовательной антидопинговой программы ПКР.
 | * 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что образовательная антидопинговая программа ПКР будет рассмотрена на Антидопинговом комитете МПК в июне 2017 г.
* 24 июля 2017 г. от РГ МПК получены замечания и предложения от РГ МПК по образовательной программе ПКР
* 4 августа 2017 г. от РГ МПК получено согласование Образовательной антидопинговой программы ПКР.
* На рабочем совещании 29.08 в Бонне принято решение что п. 16 выполнен, но работа по нему продолжается. В частности ПКР будет предоставлять обновленный график проведения семинаров в рамках ежемесячного отчета
 |
| **38.** Программа ПКР должна быть одобрена Рабочей группой МПК и ВАДА.  |
| **39.** Координационный комитет ПКР должен рассмотреть вопрос о том, будет ли это полезным для ПКР в части обеспечения дружественных отношений с другими НПК в любой области, и если так, то необходимо проинформировать об этом Рабочую группу МПК. |
| **16.1.** Сессии должны проводиться под наблюдением экспертов, одобренных ВАДА и рабочей группой МПК. | **40.** Смотрите пункт 16 выше. | * 22 августа 2017 г. (письмо №AS-431/17) ПКР направил письмо в МПК и РГ МПК по запуску Образовательной антидопинговой программы ПКР и проведению первого антидопингового образовательного семинара 19 августа, а также с приложением обновленного графина проведения семинаров в августе 2017 г. и запросом от РГ МПК порядка организации наблюдения экспертов за проведением семинаров ПКР
* Первый образовательный антидопинговый семинар ПКР 19 августа 2017 г. проводился под наблюдением независимого международного эксперта, назначенного ВАДА, Питера-Ричарда Николсона и Начальника отдела реализации образовательных программ РУСАДА Маргариты Пахноцкой.
 | На рабочем совещании 29.08 в Бонне принято решение что п. 16.1 выполнен |
| **16.2.** Спортсмены и обслуживающий персонал должны проходить программу непрерывного антидопингового обучения, это будет являться обязательным условием того, чтобы в официальном качестве представлять Россию (детали программы обучения должны быть предоставлены в рабочую группу МПК). | **41.** | * 22 августа 2017 г. (письмо №AS-430/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчет о проведении официальных мероприятий ПКР 19 августа, посвященных запуску «горячей линии» ПКР, образовательной антидопинговой программы ПКР, проведению первого антидопингового образовательного семинара, положения, утверждению положения ПКР по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией
* 22 августа 2017 г. (письмо №AS-431/17) ПКР направил письмо в МПК и РГ МПК по запуску Образовательной антидопинговой программы ПКР и проведению первого семинара 19 августа, а также с приложением обновленного графина проведения семинаров в августе 2017 г. и запросом от РГ МПК порядка организации наблюдения экспертов за проведением семинаров ПКР
* Образовательная антидопинговая программа ПКР, согласованная РГ МПК 4 августа 2017 г., разработана с учетом принципа непрерывного обучения спортсменов и персонала спортсменов.
* 30 августа 2017 г. (письмо №AS-450/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК обновленный график проведения семинаров в рамках образовательной антидопинговой программы ПКР на сентябрь 2017 г.
 | На рабочем совещании 29.08 в Бонне принято решение что п. 16.2 выполнен |
| **16.3.** Тренеры и обслуживающий персонал в обязательном порядке должны получить сертификат ВАДА о прохождении программы антидопингового обучения (лица, которые не имеют сертификат, не имеют право иметь отношения со спортсменами\командами, представляющими Россию на международном уровне). ПКР должен разработать механизм для подтверждения того, что все лица получившие сертификат на самом деле прошли надлежащие обучение (например, с помощью подконтрольных оценок). | **42.** Рабочая группа МПК должна подтвердить Координационному комитету ПКР необходимую сертификацию, одобренную ВАДА.  | * 7 апреля 2017 г. (письмо №AS-163/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с просьбой разъяснения порядка и формы сертификации.
* 27 апреля 2017 г. ПКР направил запрос в ВАДА по вопросу перевода программы CoachTrue и порядку прохождения обучения тренерами/персоналом спортсменов обучения по данной программе.

28 апреля 2017 г. ВАДА предоставлены материалы для перевода и руководство по процессу-перевода программы.В настоящее время ПКР совместно с РУСАДА прорабатывает вопрос перевода программы ВАДА CoachTrue на русский язык.* 24 мая 2017 г. (письмо №AS-239/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК с просьбой согласовать использование образовательной антидопинговой платформы РУСАДА на русском языке для реализации п.16.3.
* 31 мая 2017 г. (письмо №AS-256/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с приложением письма от Совета Европы в Минспорт России по положительной оценке образовательной антидопинговой платформы РУСАДА.
* 22 августа 2017 г. (письмо №AS-433/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК механизм ПКР для подтверждения того, что «все лица, получившие сертификаты РУСАДА по программе «Триагонал», на самом деле прошли надлежащее обучение».
* 25 августа 2017 г. (письмо №AS-444/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за август 2017 г. с приложением информации и списков лиц, прошедших обучение «Триагонал» и получивших сертификаты РУСАДА.
 | * 24 апреля 2017 г. от РГ МПК получено письмо о том, что РГ МПК рассмотрит сертификат в рамках образовательной антидопинговой программы ПКР, это может быть сертификат ПКР и/или РУСАДА. РГ МПК также продолжает обсуждать данный вопрос с ВАДА.
* 26 апреля 2017 г. от РГ МПК получено письмо о необходимости прохождения антидопинговой программой и сертификации ВАДА тренерами и персоналом спортсменов.
* 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что ПКР должен организовать перевод программы ВАДА по обучению тренеров с целью получения сертификатов ВАДА (совместно с РУСАДА)
* 24 июля 2017 г. от РГ МПК получено согласование использование образовательной антидопинговой платформы РУСАДА на русском языке для реализации п.16.3.
* На рабочем совещании 29.08 в Бонне принято решение что п. 16.3 выполнен
 |
| **43.** Координационный комитет ПКР должен уведомить Рабочую группу МПК об используемых механизмах для фактического обеспечения прохождения сертификации теми лицами, по которым были сделаны заявки. |
| **17.** ПКР должен обеспечить систематическое предание гласности всех фактов наложения санкций, в отношении лиц нарушивших антидопинговые правила, в соответствии с применяемыми антидопинговыми правилами | **44.** Координационный комитет ПКР должен предоставить в Рабочую группу МПК предлагаемую политику, в том числе информацию о том, как ПКР будет осведомлен обо всех подобных решениях. | * 28 марта 2017 г. (письмо №AS-139/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с приложением механизма предания гласности всех фактов наложения санкций, в отношении лиц нарушивших антидопинговые правила.
* 4 мая 2017 г. (письмо №AS-211/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за апрель 2017 г. с приложением информации по отсутствию в отчетный период мероприятий по приданию гласности ввиду отсутствия фактов, свидетельствующей или относящийся к явному нарушению антидопинговых правил.
* 12 мая 2017 г. (письмо №AS-219/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК блок-схему механизма предания гласности всех фактов наложения санкций в отношении лиц, нарушивших антидопинговых правил.
* 2 июня 2017 г. (письмо №AS-258/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за май 2017 г. с приложением блок-схемы реализации механизма и информации по преданию гласности решения и санкций МПК, ПКР, ФПОДА по дисквалификации спортсмена С.Сычева
* 16 июня 2017 г. (письмо №AS-283/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК обновленную блок-схему механизма предания гласности всех фактов наложения санкций в отношении лиц, нарушивших антидопинговых правил, с учетом замечаний РГ МПК.
 | * 5 мая 2017 г. от РГ МПК получено письмо с просьбой предоставить ПКР блок-схему механизма предания гласности.
* 13 июня 2017 г. от РГ МПК получено письмо с замечаниями по блок-схеме.
* 19 июля 2017 г. от РГ МПК получено письмо, что данный пункт отмечен зеленым цветом как выполненный со стороны ПКР.
 |
| **18.** ПКР должен публично дистанцироваться от всех политических\пропагандистских заявления Российских властей и подтвердить свою добросовестную приверженность к восстановлению своего членства в МПК, во благо спортсменов и всех остальных лиц, которых представляет ПКР. | **45.** Координационный комитет ПКР должен предоставить в Рабочую группу МПК информацию о каких-либо подобных публичных заявлениях или связанную с этим информацию, по возможности заблаговременно. | 23 марта 2017 г. (письмо №AS-125/17) ПКР направил в РГМПК и МПК письмо с обоснованием независимости и невмешательства в деятельность ПКР других организаций в соответствии с Уставом ПКР и федеральными законами. | 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен, однако ПКР необходимо продолжить работу по данному направлению. |
| **Тестирование** |
| **19.** Не позднее 15 декабря 2016 года (а также и после по запросу МПК) ПКР должен предоставить Рабочей группе МПК список российских спортсменов, которых он, после восстановления членства, планирует предложить в качестве будущих участников соревнований, санкционированных МПК (Национальный список). ПКР сможет вносить изменения в этот список, а также должен будет расставлять приоритеты для спортсменов в национальном списке (например, давая приоритет Паралимпийским или Зимним Паралимпийским Играм), в частности, принимая во внимание наличие возможностей для проведения тестирования. | **46.** Координационный комитет ПКР должен подготовить приоритетный реалистичный список спортсменов, в том числе предоставить пояснения по какому принципу были отобраны спортсмены. | * 11 января 2017 г. (письмо №PR-04/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК два приоритетных списка российских спортсменов (летние+зимние дисциплины и летние дисциплины + керлинг).
* 27 марта 2017 г. (письмо №AS-134/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК письмо с приложением принципов формирования Национального списка спортсменов в соответствии с п. 19 Критериев.
* 27 апреля 2017 г. (письмо №AS-202/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК обновленный Национальны список спортсменов.
* 10 мая 2017 г. ПКР направил список 313 спортсменов с отмеченными приоритетами в РГ МПК, МПК, ЮКАД, РУСАДА.
* 26 мая 2017 г. (письмо №AS-246/17) ПКР направил в РГ МПК, МПК, РУСАДА, ЮКАД, ВАДА общий список российских спортсменов (972 чел.) – кандидатов для участия в соревнованиях МПК.
* 14 июня 2017 г. (письмо №AS-277/17) ПКР направил в РГ МПК, МПК, РУСАДА, ЮКАД, ВАДА обновленный список российских спортсменов (947 чел.) – кандидатов для участия в соревнованиях МПК.
* 10 июля 2017 г. (письмо №AS-317/17) ПКР направил в РГ МПК, МПК, РУСАДА и ВАДА, ЮКАД обновленный список российских спортсменов (925 чел.) – кандидатов для участия в соревнованиях МПК.
* 25 июля 2017 г. ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК (Питеру Ван Де Влиету) по графику направления в РГ МПК обновленного национального списка и проблеме по невключению в РТП 6 спортсменов по керлингу и 2 по лыжным гонкам и биатлону.
* 21 августа 2017 г. (письмо №AS-423/17) ПКР направил в РГ МПК, МПК, РУСАДА, ВАДА и ЮКАД обновлённый список спортсменов 934 чел. - кандидатов для участия в соревнованиях МПК.
* В соответствии с письмом МПК от 18 сентября 2017 г., ПКР 21 сентября 2017 г. направил письмо (№PR-511/17) с обновленным списком 934 спортсмена – кандидата для участия в соревнованиях МПК, в части расстановки приоритетов для спортсменов.
* 21 сентября 2017 г. направил письмо (№PR-515/17) с обновленным списком 935 спортсменов – кандидата для участия в соревнованиях МПК, в части расстановки приоритетов для спортсменов.
* 23 ноября 2017 г. направил письмо (№PR-647/17) с обновленным списком 933 спортсмена – кандидата для участия в соревнованиях МПК, в части расстановки приоритетов для спортсменов.
 | * 7 февраля 2017 г. от РГ МПК получено письмо, что данный список является нереалистичным. Конкретных замечаний от РГ МПК по списку не предоставлено.
* 17 апреля 2017 г. от РГ МПК получена информация, что вопросы, относящиеся к п. 19 Дорожной карты, будут обсуждаться на встрече РГ МПК и ПКР 9 мая 2017 г.
* 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что ПКР направит список 313 спортсменов с отмеченными приоритетами в МПК, ЮКАД, РУСАДА.
* 15 мая 2017 г. от МПК получено письмо с просьбой предоставить ПКР общий список спортсменов (включенных/не включенных в РПТ), которых ПКР видит в соответствии с п. 19.
* 20 июля 2017 г. от РГ МПК получено подтверждение, что данный пункт отмечен как «завершенный, но работа по нему продолжается» (выделен зеленым цветом).
* 21 июля 2017 г. от РГ МПК и МПК (Питер Ван Де Влиет) получено письмо по изменениям в РПТ МПК согласно Национальному списку (ежеквартально) и пожеланиям по указанию причин внесенных изменений в Национальный список
 |
| **20.** МПК включит имена некоторых российских спортсменов из национального списка в международный пул тестирования (IRTP). ПКР должен гарантировать, что спортсмены из национального списка, не включённые в международный пул тестирования, будут включены в национальный пул тестирования (NRTP), который находится под наблюдением РУСАДА (или под наблюдением другой организации, утверждённой ВАДА, пока РУСАДА находится в ожидании восстановления своей деятельности) и\или включены в пул тестирования национальных спортивных федераций по надлежащим видам спорта. ПКР должен взаимодействовать и предоставлять поддержку МПК/РУСАДА/ и другим организациям, включая: | **47.** МПК должен принять решение, кто из спортсменов должен быть включен в международный регистрационный тестовый пул (МРТП) МПК (на 2017 год есть намерение включить около 70 спортсменов) и информировать об этом Рабочую группу МПК, ПКР и РУСАДА.  | * 1 февраля 2017 г. (письмо №VL-42/17) ПКР направил запрос в РГ МПК и МПК по информации о включении около 70 спортсменов в МРТП МПК.
* ПКР проводит работу с РУСАДА, ЮКАД и МПК по актуализации списков спортсменов, включенных в РПТ в соответствии с приоритетами списка 934.
 | * МПК поручено включить в МРТП около 70 российских спортсменов в соответствии с протоколом Конфиденциальной встречи МПК и ПКР 20 декабря 2016 г.
* 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что после получения списка от ПКР по п. 19 МПК совместно с ЮКАД определится по включению в РПТ спортсменов по зимним спортивным дисциплинам на оставшиеся места по летним дисциплинам. МПК включит в РПТ не более 70 спортсменов по видам спорта МПК, РУСАДА/ЮКАД – не более 50 спортсменов (с учетом тех, кто уже стоит у РПТ), но перед каждым кварталом список будет пересматриваться совместно с ПКР и при необходимости изменяться.
* 20 июля 2017 г. от РГ МПК получено подтверждение, что пункт 20 отмечен как «завершенный, но работа по нему продолжается» (выделен зеленым цветом).
 |
| **48.** МПК и ПКР подготовят совместные обращение в международные спортивные федерации (федерации, не руководимые МПК) для получения информации о включении российских пара спортсменов в их регистрируемые пулы тестирования (РТП). *МПК и Рабочая группа МПК должна работать совместно с ПКР / ВАДА / РУСАДА / UKAD с целью создания эффективной краткосрочной программы тестирования для российских пара спортсменов.* | 12 января 2017 г. ПКР направил в МПК и РГ МПК на согласование проект совместного письма в международные спортивные федерации по данному вопросу.  | * 7 февраля 2017 г. от РГ МПК получен ответ, что вернутся к рассмотрению проекта письма позже.
* 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что МПК пришлет в ПКР на согласование проект письма в международные федерации по включению российских спортсменов в РПТ и памятке по визам, после чего МПК разошлет письма в международные федерации.
* 20 июля 2017 г. от РГ МПК получено подтверждение, что пункт 20 отмечен как «завершенный, но работа по нему продолжается» (выделен зеленым цветом).
 |
| **20.1.** Подтверждение в своих правилах прав РУСАДА или другой организации, проводить тестирование своих спортсменов в любое время. | **49.** Координационный комитет ПКР должен обозначить для Рабочей группы МПК соответствующие положения в Антидопинговых правилах ПКР. | * 28 марта 2017 г. (письмо №AS-137/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК письмо с приложением выдержки из утвержденных Антидопинговых правил ПКР по признанию прав РУСАДА и/или другой антидопинговой организации.
* 22 августа 2017 г. (письмо №AS-434/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК на согласование обновленную версию антидопинговых правил ПКР.
* 29 сентября 2017 г. (письмо №AS-525/17) ПКР направил в Рабочую группу МПК и МПК обновленные Антидопинговые правила ПКР с учетом всех замечаний/рекомендаций Рабочей группы МПК от 15 сентября 2017 г.
* 2 октября 2017 г. ПКР направил в Рабочую группу МПК и МПК обновленные Антидопинговые правила ПКР с учетом всех замечаний/рекомендаций Рабочей группы МПК от 30 сентября 2017 г.
* 18 октября 2017 г. (письмо №AS-563/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК выписку из протокола исполкома ПКР от 11.10.2017 г. об утверждении Антидопинговых правил ПКР
 | По итогам рабочего совещания в Бонне 29.08 принято решение, что РГ МПК предоставит комментарии к антидопинговым правилам ПКР, после чего ПКР внесет данные поправки и пункт 20.1. будет выполнен.15 сентября 2017 г. от РГ МПК получены комментарии/замечания по Антидопинговым правилам ПКР.30 сентября 2017 г. от РГ МПК получены комментарии/замечания по Антидопинговым правилам ПКР.2 октября 2017 г. от РГ МПК получено согласование Антидопинговых правил ПКР и информация, что п. 20.1. будет выполнен после утверждения Антидопинговых правил ПКР на Исполкоме ПКР.19 октября 2017 г. ОТ РГ МПК получено подтверждение, что пункт 20.1. выполнен |
| **20.2.** Оказание необходимого содействия в реализации плана тестирования, включая предоставления плана тестирования в надлежащий отрезок времени, предоставление информации о спортсменах и доступа к спортсменам, а так же предоставления возможного содействия в сферах финансов и логистики, которое потребуется для ускорения процесса тестирования РУСАДА, спортсменов вовремя и вне соревнований. | **50.** ПКР / Координационный комитет ПКР при необходимости должен оказывать поддержку РУСАДА, включая предоставление подробного и точного соревновательного расписания и помощь в заполнении информации о местонахождении. | * 22 марта 2017 г. (письмо №AS-123/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК по предоставлению информации в РУСАДА национальными федерациями по единому календарному плану.
* 4 мая 2017 г. (письмо №AS-211/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за апрель 2017 г. с приложением обновленной информации о ходе содействия РУСАДА и предоставлению информации по тренировочным мероприятиям и соревнованиям.
* 2 июня 2017 г. (письмо №AS-258/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за май 2017 г. с приложением обновленной информации о ходе содействия РУСАДА и предоставлению информации по тренировочным мероприятиям и соревнованиям.
* 3 июля 2017 г. (письмо №AS-300/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за июнь 2017 г. с приложением обновленной информации о ходе содействия РУСАДА и предоставлению информации по тренировочным мероприятиям и соревнованиям.
* 4 августа 2017 г. (письмо №AS-395/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за июль 2017 г. с приложением обновленной информации о ходе содействия РУСАДА и предоставлению информации по тренировочным мероприятиям и соревнованиям.
* 25 августа 2017 г. (письмо №AS-444/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за август 2017 г. с приложением обновленной информации о ходе содействия РУСАДА и предоставлению информации по тренировочным мероприятиям и соревнованиям.
* 4 октября 2017 г. (письмо №AS-537/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за сентябрь 2017 г. с приложением обновленной информации о ходе содействия РУСАДА и предоставлению информации по тренировочным мероприятиям и соревнованиям.
* 3 ноября 2017 г. (письмо №AS-596/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за октябрь 2017 г. с приложением обновленной информации о ходе содействия РУСАДА и предоставлению информации по тренировочным мероприятиям и соревнованиям.
 | * 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен, однако ПКР необходимо продолжить работу по данному направлению.
 |
| **20.3.** Оказание необходимого содействия в выполнении тестирования Международного и Национального Пулов, включая уведомление и включения спортсменов, усиление ответственности спортсменов за предоставление персональных деталей об их местонахождении, а также их доступности во время проведения тестирований по указанному местонахождению. | **51.** ПКР / Координационный комитет ПКР должен поддерживать при необходимости РУСАДА, включая:- Высылать уведомления спортсменам, информируя их об их ответственности в предоставлении персональной информации и информации об их местонахождении, и быть готовыми к тестированию по месту нахождения | * 27 марта 2017 г. (письмо №AS-136/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с приложением механизма уведомления спортсменов о включении в регистрируемый пул тестирования и необходимости предоставления информации о местонахождении в системе АДАМС и списка российских спортсменов, включенных в РПТ.
* 4 мая 2017 г. (письмо №AS-211/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за апрель 2017 г. с приложением обновленной информации о проводимых ПКР мероприятиях по направлению уведомлений, информированию спортсменов и персонала спортсменов об ответственности и предоставлении информации о местонахождении и т.д.
* 2 июня 2017 г. (письмо №AS-258/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за май 2017 г. с приложением обновленной информации о проводимых ПКР мероприятиях по направлению уведомлений, информированию спортсменов и персонала спортсменов об ответственности и предоставлении информации о местонахождении и т.д.
* 3 июля 2017 г. (письмо №AS-300/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за июнь 2017 г. с приложением обновленной информации о проводимых ПКР мероприятиях по направлению уведомлений, информированию спортсменов и персонала спортсменов об ответственности и предоставлении информации о местонахождении и т.д.
* 4 августа 2017 г. (письмо №AS-395/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за июль 2017 г. с приложением обновленной информации о проводимых ПКР мероприятиях по направлению уведомлений, информированию спортсменов и персонала спортсменов об ответственности и предоставлении информации о местонахождении и т.д.
* 25 августа 2017 г. (письмо №AS-444/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за август 2017 г. с приложением обновленной информации о проводимых ПКР мероприятиях по направлению уведомлений, информированию спортсменов и персонала спортсменов об ответственности и предоставлении информации о местонахождении и т.д.
* 4 октября 2017 г. (письмо №AS-537/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за сентябрь 2017 г. с приложением обновленной информации о проводимых ПКР мероприятиях по направлению уведомлений, информированию спортсменов и персонала спортсменов об ответственности и предоставлении информации о местонахождении и т.д.
* 3 ноября 2017 г. (письмо №AS-596/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за октябрь 2017 г. с приложением обновленной информации о проводимых ПКР мероприятиях по направлению уведомлений, информированию спортсменов и персонала спортсменов об ответственности и предоставлении информации о местонахождении и т.д.
 | * 17 апреля 2017 г. от РГ МПК получена информация, что вопросы, относящиеся к п. 20.3. Дорожной карты, будут обсуждаться на встрече РГ МПК и ПКР 9 мая 2017 г.
* 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен, однако ПКР необходимо продолжить работу по данному направлению
 |
| **52.** ПКР / Координационный комитет ПКР должен поддерживать при необходимости РУСАДА, включая:- Обеспечить, чтобы российские спортсмены, входящие в регистрационный пул тестирования, предоставляли свое местонахождение своевременно. |
| **21.** ПКР и российские спортсмены, включённые в Пулы Международного и Национального Тестирования и другие пулы должны сделать все возможное, чтобы тестирование проводилось без задержек, нарушений, помех или посторонних вмешательств.  | **53.** Согласно этому пункту не нужно предоставлять отчеты, в том числе относительно тестирования проводимого UKAD. | * 22 марта 2017 г. (письмо №AS-122/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с информацией по содействию в проведении тестирований без задержек, нарушений, помех или посторонних вмешательств.
* 1 августа 2017 г. (письмо №AS-388/17) ПКР направил письмо в РГ МПК по ответу Минспорта России по механизму допуска офицеров допинг-контроля в ЗАТО.
 | На рабочей встрече 29.08 в Боне принято решение, что п.21 выполнен. |
| **22.** Как только членство ПКР в МПК будет восстановлено, и спортсменов можно будет заявлять на соревнования, санкционированные МПК (включая Паралимпийские и Паралимпийские зимние игры), то до получения дальнейших уведомлений, спортсмены смогут принимать участие в таких соревнованиях, если в течение 6 месяцев до начала указанного соревнования они значатся в Международном, Национальном Пулах Тестирования или в Пулах Тестирования Международных Федераций, а также подвергались тестированию не менее 2 раз (это не имеет отношения к тестированию для Биологического Паспорта Спортсменов). Тестирование спортсменов должно проводиться, строго следуя Международным стандартам, и результаты тестирования должны проанализированы в лабораториях, утверждённых ВАДА, за пределами России с полной расшифровкой всех анализов. Во избежание каких-либо недоразумений, тестирование должно проводиться в два этапа в разные дни (сбор анализов мочи и крови в одно и тоже время, будет засчитан как одно «тестирование»). ПКР должен обеспечить, чтобы все спортсмены и все национальные федерации, к которым относятся эти требования, были заблаговременно и надлежащим образом уведомлены о своих обязательствах. | **54.** Координационный комитет ПКР должен предоставить Рабочей группе МПК подтверждение, что все соответствующие российские спортсмены и национальные федерации получили письменное уведомление о требованиях из пункта 22. | * 23 августа 2017 г. (письмо №AS-437/17) Паралимпийский комитет России направил в Рабочую группу МПК и МПК копии соответствующих уведомлений спортсменам (934 человека) и старшим тренерам спортивных сборных команд Российской Федерации по летним и зимним паралимпийским видам спорта (339 человек), а также Федерации спорта слепых, Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями по информированию о содержании настоящего пункта.
* 30 августа 2017 г. (письмо №AS-453/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК календарь тренировочных и соревновательных мероприятий на сентябрь 2017 г. ФПОДА, ФСС, ФЛИН
* 4 октября 2017 г. (письмо №AS-537/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за сентябрь 2017 г. с приложением обновленной информации антидопинговом тестировании спортсменов и календаря тренировочных мероприятий сборных команд России на октябрь 2017 г. по паралимпийским зимним видам спорта.
* 3 ноября 2017 г. (письмо №AS-596/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за октябрь 2017 г. с приложением обновленной информации антидопинговом тестировании спортсменов и календаря тренировочных мероприятий и спортивных соревнований сборных команд России на ноябрь 2017 г. по паралимпийским зимним видам спорта.
 | На рабочем совещании 29.08 в Бонне принято решение, что п.22 выполнен, однако работа по нему продолжается, в частности ПКР будет предоставлять в МПК ежемесячно календарь ТМ и национальных соревнований на следующий месяц для планирования тестирования |
| **23.** ПКР обязан предоставлять МПК официальные отчеты на английском языке обо всех решениях в отношении спортсменов, находящихся в юрисдикции ПКР без промедления. | **55.** Координационный комитет ПКР должен предоставить Рабочей группе МПК предлагаемую процедуру, включая то, как можно убедиться, что ПКР известно обо всех таких решениях. Для МПК очень важно получить решение в полном объеме, а не только перевод основных моментов. | * 27 марта 2017 г. (письмо №AS-135/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК письмо с информацией и схемой получения ПКР всех решений в отношении российских спортсменов и персонала спортсменов, нарушивших антидопинговые правила.
* 15 мая 2017 г. (письмо № AS-225/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с приложением блок-схемы предоставления ПКР в МПК отчетов обо всех решениях в отношении лиц, нарушивших антидопинговые правила
* 30 мая 2017 г. (письмо №PR-253/17) ПКР направил письмо в МПК и РГ МПК по признанию решения Комиссии по слушаниям МПК в отношении спортсмена Сычева С. (пауэрлифтинг), а также мерах и санкциях приняты ПКР и Федерацией ПОДА
* 2 июня 2017 г. (письмо №AS-258/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за май 2017 г. с приложением информации по отправке блок-схемы и информации по решению и примененным санкциям ПКР и ФПОДА к спортсмену С. Сычеву, признанному нарушившим антидопинговые правила
* 16 июня 2017 г. (письмо №AS-283/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК обновленную блок-схему предоставления ПКР в МПК отчетов обо всех решениях в отношении лиц, нарушивших антидопинговые правила, и информационный материал по данному пункту, с учетом замечаний РГ МПК.
* 14 июля 2017 г. (письмо №PR-342/17) ПКР направил письмо в МПК и РГ МПК по признанию решения ДАК РУСАДА в отношении спортсменки Хайртдиновой С. (пауэрлифтинг), а также мерах и санкциях приняты ПКР и Федерацией ПОДА
* 14 июля 2017 г. (письмо №PR-343/17) ПКР направил письмо в МПК и РГ МПК по признанию решения ДАК РУСАДА в отношении спортсмена Козьмина Д. (бочча).
* 24 августа 2017 г. (письмо №PR-443/17) ПКР направил письмо в МПК и РГ МПК письмо по признанию решения ДАК РУСАДА в отношении спортсмена Трофимова М.(велоспорт ФСС), а также мерах и санкциях приняты ПКР и ФСС.
 | * 5 мая 2017 г. от РГ МПК получено письмо с просьбой направить ПКР блок-схему по предоставлению решений в МПК, а также с информацией о том, что переводы необходимо предоставлять в МПК о полном рассмотрении дела по видам спорта МПК, по остальным видам спорта – достаточно кратного изложения решения.
* 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен, однако ПКР необходимо ответить на письмо РГ МПК от 6 мая 2017 г.
* 13 июня 2017 г. от РГ МПК получено письмо с замечаниями по блок-схеме.
* 19 июля 2017 г. от РГ МПК получено письмо, что данный пункт отмечен зеленым цветом как выполненный со стороны ПКР
 |
| **24.1.** ПКР обязан обеспечить постоянное администрирование своевременного процесса отправки образцов тестирования (мочи и крови) из России без вмешательства и нарушений во время транспортировки. | **56.** ПКР/Координационный комитет ПКР должен сообщить соответствующей российской организации (например, РУСАДА) о требованиях, изложенных в параграфе 24, и просить их помощи в выполнении этих требований. *Координационный комитет ПКР должен проинформировать Рабочую группу МПК, в случае необходимости просить помощь со стороны МПК/Рабочей группы МПК, например МПК может направить письмо. Рабочая группа МПК ожидает беспрерывной помощи со стороны ВАДА относительно любых существующих вопросов, подобных требованиям параграфа 24.* | 17 марта 2017 г. (письмо №AC-114/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с приложением ответа РУСАДА по данному вопросу. | 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен, однако ПКР необходимо продолжить работу по данному направлению  |
| **24.2.** ПКР обязан способствовать предоставлению в ускоренном режиме виз\разрешений на работу для международных допинг-офицеров/специалистов по забору крови. | **57.** Рабочая группа МПК должна определить вместе с МПК контактное лицо со стороны МПК, ответственное за связь с ПКР относительно доступа/разрешения/виз для международных допинг-офицеров \ специалистов по забору крови и сообщить об этом Координационному комитету ПКР. | * 15 марта 2017 г. (письмо №AS-110/17) ПКР направил запрос в РГ МПК и МПК по контактному лицу.
* 19 апреля 2017 г. ПКР направил письмо контактным лицам МПК, РГ МПК и МПК с указанием контактного лица от ПКР.
 | * 18 апреля 2017 г. от РГ МПК получена информация с указанием контактных лиц от МПК, ответственным за взаимодействие с ПКР по визам
* 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен
 |
| **58.** Координационный комитет ПКР должен разработать необходимую процедуру в виде памятки (например, для граждан стран Шенгенской зоны и для граждан других стран). *Затем МПК распространит данный документ Международным федерациям, ВАДА и другим ответственным организациям.* | * 22 марта 2017 г. (письмо №AS-118/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК письмо с приложением памятки, разработанной совместно с МИД России.
* 26 апреля 2017 г. ПКР направил письмо в РГ МПК с информацией, что международные федерации не запрашивали у ПКР, и потенциально такие запросы возможны после того, как МПК сам направит запросы в МФ о включении российских спортсменов в РПТ МФ.
 | * 19 апреля 2017 г. от РГ МПК получено письмо о том, что МПК по мере необходимости распространит памятку, и по мере необходимости вернется к данному пункту, если возникнут вопросы.
* 24 апреля 2017 г. от РГ ПМК получено письмо с информацией, что МПК распространит памятку ВАДА и ЮКАД, и с просьбой, чтобы ПКР направил памятку в международные федерации и проинформировал РГ МПК по рассылке.
* 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен.
 |
| **59.** ПКР должен предоставить постоянную поддержку в получении **годовых** виз для таких лиц. | * 22 марта 2017 г. (письмо №AS-118/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК письмо с приложением ответа МИД России по поддержке в предоставлении годовых виз для международных допинг-офицеров.
* 4 мая 2017 г. (письмо №AS-211/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за апрель 2017 г. с приложением информации по отсутствию запросов по содействию в предоставлении виз за отчетный период.
* 2 июня 2017 г. (письмо №AS-258/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за май 2017 г. с приложением информации по отсутствию запросов по содействию в предоставлении виз за отчетный период.
* 3 июля 2017 г. (письмо №AS-300/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за июнь 2017 г. с приложением информации по отсутствию запросов по содействию в предоставлении виз за отчетный период.
* 4 августа 2017 г. (письмо №AS-395/17) ПКР направил в РГ МПК и МПК отчёт о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР за июль 2017 г. с приложением информации по отсутствию запросов по содействию в предоставлении виз за отчетный период.
 | * На рабочей встрече 29.08 в Бонне принято решение, что п. 24.2. выполнен
 |
| **24.3.** ПКР обязан предоставить свободный доступ к спортсменам для проведения антидопингового тестирования (без каких-либо ограничений), включая предоставление всех необходимых пропусков для доступа в так называемые «закрытые города», для того чтобы провести тестирование без предварительного уведомления. | **60.**Координационный комитет ПКР должен подтвердить Рабочей группе МПК, какие спортсмены проживают в закрытых городах. | * 24 апреля 2017 г. ПКР направил письмо в РГ МПК с информацией о готовности предоставления списка спортсменов проживающих/временно находящихся в ЗАТО, после подписания МПК и ПКР соглашения по использования персональных.
* 4 августа 2017 г. (письмо №AS-394/17) ПКР проинформировал РГ МПК о направления в МПК списка спортсменов проживающих или которые в профиле АДАМС могут указывать место положение в «закрытых городах» (пакет передан в МИД России для отправки в МПК дипломатической почтой). Пакет с документами (списки спортсменов проживающих или которые в профиле АДАМС могут указывать место положение в «закрытых городах») 29 августа 2017 г. на рабочей встрече в Бонне был передан руководителем Координационного комитета ПКР, Генеральным секретарем ПКР Андреем Строкиным ответственному лицу МПК.
 | * 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что ПКР направит в РГ МПК список спортсменов, проживающих в закрытых городах, после подписания МПК и ПКР соглашения по персональным данным.
* На рабочем совещании 29.08 в Бонне принято решение, что п. 24.3 выполнен.
 |
| **61.** Рабочая группа МПК должна определить вместе с МПК контактное лицо со стороны МПК, ответственного за связь с ПКР относительно доступа в закрытые города и сообщить об этом Координационному комитету ПКР. | * 15 марта 2017 г. (письмо №AS-110/17) ПКР направил запрос в РГ МПК и МПК по контактному лицу.
* 19 апреля 2017 г. ПКР направил письмо контактным лицам МПК, РГ МПК и МПК с указанием контактного лица от ПКР.
 | * 18 апреля 2017 г. от РГ МПК получена информация с указанием контактных лиц от МПК, ответственным за взаимодействие с ПКР по ЗАТО.
* 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение, что данный пункт выполнен.
 |
| **62.** ПКР должен предоставлять постоянную поддержку при необходимости получения такого доступа. | * 20 апреля 2017 г. (письмо № AS-192/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК с предоставлением ответа от Минспорта России по оказанию содействия в свободном доступе к спортсменам, проживающим в ЗАТО, для проведения антидопингового тестирования без предварительного уведомления.
* 1 августа 2017 г. (письмо №AS-388/17) ПКР направил письмо в РГ МПК по ответу Минспорта России по механизму допуска офицеров допинг-контроля в ЗАТО.
 | * 19 апреля 2017 г. от РГ МПК получено письмо по отчету ПКР за март 2017 г., где отмечается обеспокоенность по незначительному прогрессу в данном вопросе.
* 24 апреля 2017 г. от РГ МПК получено письмо с рекомендациями в адрес ПКР по продолжению работы с Минспортом России по ЗАТО, а также РГ МПК также обсудит данный вопрос с Минспортом России.
* На рабочем совещании 29.08 в Бонне принято решение, что п. 24.3 выполнен.
 |
| **Бюджет** |
| **25.** Все расходы, связанные с соблюдением, и демонстрации соответствия, критериям восстановления и критериям проверки покрываются за счет ПКР. | **63.** | * 24 марта 2017 г. (письмо №AS-128/17) ПКР направил письмо в РГ МПК и МПК о финансовом обеспечении восстановления членства с приложением проекта договора возмездного оказания услуг между МПК и ПКР с приложением формы сметы расходов, нормами расходов, формой актов выполненных работ и дорожной каты с пунктами 27.2. и 28, изложенными в редакции ПКР, в соответствии с российским законодательством.
* 18 июля 2017 г. (письмо №AS-353/17) ПКР направил в МПК и РГ МПК вариант ПКР по проекту финансового контракта с приложением обоснований и комментарий.
* 4 августа 2017 г. (письмо № AS-393/17) ПКР направил письмо в МПК и РГ МПК по рассмотрению предложений по проекту финансового контракта с учетом требований МПК и российского законодательства, а также консультаций с ВФЛА.
* 22 августа 2017 г. (письмо №AS-432/17) ПКР направил в МПК письмо по встрече с ВФЛА, и отсутствию в Критериях восстановления ВФЛА в ИААФ раздела «бюджет», как в Критериях восстановления ПКР в МПК. Также ПКР запросил у МПК образцы счетов, которые будут выставляться ПКР по оказанным МПК услугам.
* 19 сентября 2017 г. (письмо №AS-501/17) ПКР направил в МПК и РГ МПК письмо с приложением обоснования и проектов двух финансовых договоров ПКР с МПК (№1 – по проведению антидопингового тестирования спортсменов, №2 – по оплате юридических услуг сопровождения процесса восстановления членства).
* 30 октября 2017 г. (письмо №AS-586/17) ПКР направил в МПК и РГ МПК комментарии по вопросам МПК на письмо от 20 октября 2017 г., касаемых финансовых контрактов, а также обновленные проекты финансового контракта№1 и №2, образцы счетов и примеры оформления юридических услуг в счетах и актах.
 | * 8-9 мая 2017 г. на встрече Координационного комитета ПКР и РГ МПК, принято решение:

- о необходимости подписания ПКР и МПК соглашения по финансовому обеспечению восстановления членства;- МПК пришлет ПКР свои комментарии к соглашению;- МПК пришлет пакет документов, касающихся регламента деятельности РГ МПК;- МПК пришлет письмо с финансовой информацией, озвученной на встрече директором МПК по финансам* 4 июля 2017 г. от РГ МПК получен проект финансового соглашения между МПК и ПКР.
* 3 августа 2017 г. от МПК получен ответ по проекту финансового контракта.
* 31 августа 2017 г. от МПК получено письмо с образцами счетов.
* 20 октября 2017 г. от МПК получено письмо по согласованию вопроса, касаемого заключения 2-х финансовых договоров, и предоставлению поправок/замечаний к данным договорам.
 |
| **26.** В качестве условия любого будущего восстановления, ПКР должен возместить МПК все расходы, понесенные МПК при оценке соблюдения критериев восстановления и критериев проверки, включая (без ограничений) транспортные расходы, размещение, юридические и другие расходы, понесенные самой рабочей группой МПК или от ее имени. | *Примечание: контактное лицо по всем бюджетным вопросам – Майк Петерс ().***64.** МПК должен предоставлять Координационному комитет ПКР копии платежных документов о расходах, понесенных Рабочей группой МПК. *МПК приложит все усилия, чтобы предоставить Координационному комитету ПКР ежемесячные отчеты не позднее 10-го числа следующего месяца.* |
| **27.1.** ПКР должен полностью и эффективно возмещать и гарантировать, по требованию МПК, расходы, вытекающие из проведения любого тестирования, транспортировки проб, анализа проб, судебно-медицинской экспертизы и других видов анализа и обработки результата, связанных с исследованием и/или преследованием за нарушение антидопинговых правил, касающихся российскими пара спортсменами, предположительно причастных к схемам допинга, выявленных профессором Маклареном. | **65.** |
| **27.2.** ПКР сделает следующий вклад, покрывающий расходы, связанные с увеличением тестирования, необходимого в отношении российских спортсменов, подпадающих под юрисдикцию МПК:(а) Полные расходы, связанные с увеличением количества тестирований, проведенных /которые будут проводиться в отношении российских спортсменов в период с 18 июля 2016 года (дата публикации отчета Макларена) и до 31 декабря 2016, о сумме расходов уведомляет МПК, данные расходы должны быть покрыты не позднее 31 декабря 2016 года.(б) Начиная с 1 января 2017 года, сумма в размере 250 000 Евро за один календарный год в течение периода приостановления членства ПКР, должна быть перечислена до 31 января каждого года. Кроме того, сумма в размере 125 000 Евро за один календарный год в течение трех календарных лет после 31 декабря года восстановления членства ПКР, подлежащая к оплате до 31 января каждого года. | **66.** |
| **28.** Целевой депозитный счет | **67.** Координационный комитет ПКР должен ответить на письмо МПК от 9 февраля 2017 года относительно варианта платежа. |